## Répartition des Investissements
Tableaux de Répartition des Investissements au 15 Aout 2007
N.B: Toute modification de la répartition des ressources allouées devrait être justifiée et une demande formulée au Comité de Pilotage du PAQ
| FONDS PAQ (BIRD&MESRST)* |  |  | Total PAQ* | FONDS INSTITUTIONNELS* |  |  | Total Institution* | TOTAL*
INVESTISSEMENT | Tranche I | Tranche II | Tranche III |  | Tranche I | Tranche II | Tranche III
Formation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22
Assistance Technique |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipements |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50
Travaux |  |  |  | 0 | 10 | 40 | 10 | 60 | 60
Autres |  |  |  | 0 | 2 | 10 | 18 | 30 | 30
FONCTIONNEMENT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 80 | 162 | 162
% par rapport au total des investissements | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4074 | 43.2099 | 49.3827 | 100 | 100
(*en milliers de dinars) |  |  |  | Maximum 98% du plafond alloué par champs d'études |  |  |  | Minimum 2% des investissements
Récapitulatif des Investissements ( en milliers de DT)
| Tranche | Fonds BIRD | Fonds MESRST | Fonds PAQ (BIRD&MESRST) | Fonds Institutionnels | Total/ Tranche (DT)
| I | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
| II | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
| III | 0 | 0 | 0 | 80 | 80
| Total | 0 | 0 | 0 | 162 | 162
| % par rapport aux fonds du PAQ** | #DIV/0! | #DIV/0! | Maximum 98% du plafond alloué par champs d'études | Minimum 2% des investissements
| % par rapport au total Total Investissements | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
0
** Les fonds du PAQ (BIRD+MESRST) sont la base de calcul et constituent 98% du total des investissements minimum requis, les fonds institutionnels sont en sus et peuvent dépasser les 2% de ce total.
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
PAQ2006-QE
Prêt 7392-TN
Université de
Projet:
Code Projet:
Chef de Projet:
Institution:

## PPM_fournitures
PPM FOURNITURES de biens & SERVICES
Les dates à indiquer correspondent à l'achèvement des étapes
[8 empty] | Projet de Dossier d'Appel d'Offres |  |  |  | Appel d'offres |  |  | Evaluation des Offres |  |  |  |  | Mise au Point du Contrat |  |  | Exécution du Marché
Description* | Structures responsables | Numéro de l'appel d'offre / consultation | Montant Estimatif en DT x 1000 | Mode de Passation des Marches | Examen a priori / à posteriori | Plan vs. Réalisé | Specifications Techniques | Transmission à la CM | Approbation CM | Soummission a la BIRD | Non-objection | Publication de l'AAO dans UNDB on-line GATEWAY | Transmission de l'AAO pour pub. / env.des lettres de cons. | Réception et Ouverture des Offres | Soummission du rapport a la CM /CDP | Approbation de la CM/CDP | Soummission a la BIRD | Non-objection | Plan vs. Réalisé | Montant du Marché en DT x 1000 | Notification d'attribution du Marché | Signature du Marché | Ouverture lettre de crédit / Emission du bon de commande | Arrivée Fournitures / date de livraison | Réception des Fournitures / date de réception (après vérification)
Durée normale des étapes | [7 empty] | 7 | 30 |  |  |  | 02/07 | 15/30
Liste des Contracts
[6 empty] | Plan. | [12 empty] | Plan.
[6 empty] | Réalisé | [12 empty] | Réalisé
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
PAQ2007-CG
Prêt 7392-TN
Université de
Projet: Code Projet:
Chef de Projet:
Institution:

## Approbation Fournitures
Dates de l'approbation du Plan des Marchés par la Banque Pour Fournitures
| Approbation initiale | Mise-à-jour

## PPM_Travaux
PPM Travaux
Pour les 18 premiers mois
Les dates à indiquer correspondent à l'achèvement des étapes
[8 empty] | Dossier d'Appel d'Offres | [5 empty] | Appel d'offres & évaluation des offres | [8 empty] | Approbation du Marche
Description* | Code activité | Numéro de l'appel d'offre/consultation | Montant Estimatif en (DT) | Mode de Passation des Marches | Examen a priori / à posteriori | Plan vs. Réalisé | Autorisation préalable de l'université | Préparation du dossier d'appel d'offres | Transmission a la CDM/CUM | Approbation CDM/CUM | Publication de l'AAO dans UNDB on-line GATEWAY | Transmission de l'AAO pour pub. / env.des lettres de cons. | Réception et ouverture des plis | Dépouillement des offres | Trsnmission du rapport a la CDM/CUM | Approbation de la CDM/CUM | Plan vs. Réalisé | Montant du Marché en(DT) | Notification d'attribution du marché/émission du bon de commande | Demarrage des travaux | Délai d'exécution | Réception Provisoire | Réception definitive | Avenants | Montant definitif du Marche
Durée normale des étapes | [5 empty] | Plan | 30 |  |  |  |  | 02/07 | 15/30 |  |  |  | Plan |  | 15 | 1
Liste des Projets | [5 empty] | Réalisé | [10 empty] | Réalisé
Liste des Projets
[6 empty] | Plan | [10 empty] | Plan
[6 empty] | Réalisé | [10 empty] | Réalisé
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
PAQ2007-CG
Prêt 7392-TN
Université de
Projet:
Code Projet:

## Approbation Travaux
Dates de l'approbation du Plan des Marchés par la Banque Pour Travaux
| Approbation initiale | Mise-à-jour

## PPM_consultants (2)
PPM Consultants QC & CI & SED
Pour les 18 premiers mois
| Méthode de Sélection | Montant estimatif en $ EU 000 chaque marché/total | Montant estimatif en DT x 1000 | Examen a priori ou a posteriori par la Banque | Structure responsable | BE ou C. Individuel | Plan / Réalisé | Préparation des Termes De Reference | Publication de la demande de manifestions d'interet (1) | short List/Choix du consultant ayant les qualifications les plus adéquates (2) | Demande d'avis de la CM | Avis de la CM sur le rapport de sélection | transmission des lettres d'Invitation/demande de proposition T et F | Négociations avec le Consultant retenu | Transmission du projet de contrat paraphé à la CM | Avis de la CM sur le projet de contrat | Signature du Contrat | Notification du Contrat | Date de commencement | Date d'achevement
Durée normale des étapes | [7 empty] | 30 jours | 21 jours | 10jours | 05 jours | 15 jours | 15 jours | 10 jours | 05 jours | 15 jours | 10 jours | 05 jours | 10 jours | 90 jours
Liste des Contracts
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
PAQ2007-CG
Prêt 7392-TN
Université de
Projet:
Code Projet:

## PPM_consultants (1)
PPM Consultants SFQC & SMC
Pour les 18 premiers mois
Les dates à indiquer correspondent à l'achèvement des étapes
| Méthode de Sélection | Montant estimatif en $ EU 000 chaque marché/total | Montant estimatif en DT x 1000 | Examen a priori ou a posteriori par la Banque | Structure responsable | BE ou C. Individuel | Plan / Réalisé | Préparation des Termes De Reference | Publication de la demande de manifestions d'interet (1) | short List (2) | Préparation de la Demande de Propositions | Demande d'avis de la CM | Avis de la CM( DP-Short List ) | transmission des lettres d'Invitation | Ouverture Techniques | Evaluation technique (2) | Transmission du rapport de depouillement technique a la CM | Avis de la CM | Ouverture des Propositions Financiéres | Transmission du rapport final a la CM | Avis de la CM | Négociations avec le Consultant retenu | Transmission du projet de contrat paraphé à la CM | Avis de la CM sur le projet de contrat | Signature du Contrat | Notification du Contrat | Date de commencement | Date d'achevement
Durée normale des étapes | [7 empty] | 30 jours | 21 jours | 10jours | 15 jours | 05 jours | 15 jours | 05 jours | 30 jours-3 mois | 30 jours | 05 jours | 15 jours | 07 jours | 07 jours | 15 jours | 10 jours | 05 jours | 15 jours | 10 jours | 05 jours | 10 jours | 90 jours
Liste des Contracts
Plan
Réalisé
Plan
Réalisé
(1). Publication de la DMI ou D. Candidature par voix de presse ou Contact direct avec les consultants qualifiés pour demande de manifestation d'intérêt et envoi de CV.
(2). Etablissement du classement des candidatures acceptées en se référant aux critères prévus par les TDRs et d'un classement justifié des candidatures retenues.
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
PAQ2007-CG
Prêt 7392-TN
Université de
Projet:
Code Projet:

## Approbation Consultants
Dates de l'approbation du Plan des Marchés par la Banque Pour les Consultants
| Approbation initiale | Mise-à-jour